## A
PERT Estimating Spreadsheet
| Entered | Entered | Entered | Calculated | Calculated
Task Description | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | PERT Value | Std. Dev. (optional)
1. Market Research
1.1 Planner | 675 | 900 | 1800 | 1012.5 | 187.5
1.2 Market Coordination | 675 | 900 | 1800 | 1012.5 | 187.5
2. Financial and accounting | 12000 | 14400 | 16000 | 14266.6667 | 666.6667
3. Hiring | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 Desginer | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 Web designer 1 | 1125 | 1500 | 2500 | 1604.1667 | 229.1667
3.1.2 Web designer 2 | 1125 | 1500 | 2500 | 1604.1667 | 229.1667
3.2 App tester expert | 300 | 400 | 800 | 450 | 83.3333
3.3 Nutritionist | 150 | 200 | 400 | 225 | 41.6667
3.4 Quality food control expert | 7500 | 9000 | 12000 | 9250 | 750
3.5 Delivery person | 3960 | 5280 | 10560 | 5940 | 1100
4. Storage | #VALUE! | $ - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.1 Storage management | 6000 | 7200 | 11000 | 7633.3333 | 833.3333 | Note: the Standard Deviation gives you an idea of how spread out your data is.
5. App feature programming | 5000 | 6000 | 10000 | 6500 | 833.3333
6. Marketing | #VALUE! | $ - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.1 Marketing specialist 1 | 5760 | 7680 | 13000 | 8246.6667 | 1206.6667
6.1 Marketing Specialist 2 | 5760 | 7680 | 13000 | 8246.6667 | 1206.6667
7. Supplies | #VALUE! | $ - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.1 Package management | 7230 | 9640 | 14000 | 9965 | 1128.3333
7.2 Monitor | 6480 | 8640 | 14280 | 9220 | 1300
8. IT capability | #VALUE! | $ - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8.1 IT supports | 1800 | 2400 | 4800 | 2700 | 500
8.2 Download Capabilities | 1800 | 2400 | 4800 | 2700 | 500
8.3 Data Storage (server & cloud) | 1800 | 2400 | 4800 | 2700 | 500
9. Beta testing/ pre market launch | 337.5 | 450 | 900 | 506.25 | 93.75
10. Stakeholder Communication | 7200 | 9600 | 19200 | 10800 | 2000